## Slide 1
當下規劃流程 — 簡報
策略要當輸入，不能當最後一步
對現有七步主鏈的解讀、建議順序、RACI，以及各階段產出文件（以 NG port 取件等真實案子填寫）。
需求來源 → 盤點 → 分析 → 入池 → 篩選排名 → 立項 Gate → 策略桶與分批投入

## Slide 2
先進工藝需求規劃流程 · 建議與文件
2 / 11
解讀
這張圖是「今年要立哪些案」，不是單個專案怎麼做完
1 來源
2 盤點
3 分析／挖掘
4 需求池
5 篩選排名
6 立項審核
7 對應策略
• 虛線框打在需求分析，氣泡寫「挖掘需求」——現在卡在把標題挖成可判斷的需求。
• 盤點／分析都拆內部與外部，但外部分析在圖上是懸空的，沒接回需求池。
• 立項審核底下只寫「審核部門資源」，沒有 Go／Kill 準則或策略契合。
• 紅字「接續內部需求分析」表示這張圖只畫主鏈，分析還要再往下拆。
• 對應部門策略放在最後：因果反了。策略與年度預算應是篩選與立項的邊界。

## Slide 3
先進工藝需求規劃流程 · 建議與文件
3 / 11
建議
五個要先改的結構問題
策略放最後
部門編預算時同步編策略。高分案對不上桶，或立項後才發現沒子彈。
盤點太瘦
只收標題，分析就對空表打分。最低欄位：問題、現況、期望、影響、窗口。
內外部兩套帳
客戶／NBD 與廠內必須同一套入池欄位，外部分析不能懸空。
立項只審資源
還要審桶位子、可行性、交期、排擠。輸出 Go／Kill／Hold／Recycle。
沒有回饋環
改 in-line 後機器人要能調度；被 Kill 的需求要回池，不是消失。

## Slide 4
先進工藝需求規劃流程 · 建議與文件
4 / 11
建議順序
先鎖策略與預算，再讓需求進來
0
對齊年度策略與預算
主題、桶比例、資源上限
1
需求來源
廠區／RD／客戶／NBD／MRO
2
盤點收集
內外部同一張登記表
3
需求分析（挖掘）
Fit Criteria、基線、約束
4
入池與分類
五個技術歸口
5
篩選與組內排名
Must-meet 再打分
6
立項 Gate
對桶、對資源、對交期
7
分批投入與回饋
節奏釋放、閒置調度

## Slide 5
先進工藝需求規劃流程 · 建議與文件
5 / 11
權責
每一步只允許一個 A（當責）
R 執行
動手做、寫文件、開會前把材料備齊。可以多人。
A 當責
一人拍板。出問題找這個人。不能兩人共當。
C 諮詢
決策前必須問，提供事實或約束。
I 知會
事後知道結果即可，不進決策圈。
• 規劃窗口通常是 A（來源／盤點）或 R（分析／評分材料）。
• 技術組負責人是分析深度與組內排名的 A。
• 部門主管是立項 Gate 與策略桶的 A，不要替每一分改數字。
• 廠區窗口是提案 R、分析 C，不是自己替自己的案打 10 分。

## Slide 6
先進工藝需求規劃流程 · 建議與文件
6 / 11
產出文件
步驟 1–2 文件
• 需求提案單（一頁）：標題、來源、廠區、窗口、一句話問題、約束。範例：BP9 NG port 取件。
• 來源代碼表：內部／外部／策略／客訴／NBD，盤點才分得開。
• 需求登記總表：本批 Excel 的升級版。標重複與可水平複製（BP9／BP8 套袋）。
• 覆蓋紀錄：哪些廠已問過。資訊不足（Manifold 洩露只有四字）標成不得進排名。

## Slide 7
先進工藝需求規劃流程 · 建議與文件
7 / 11
產出文件
步驟 3–4 文件
• 需求分析卡：問題、不是什麼、現況流程、基線、Fit Criteria、約束、資訊缺口、建議歸口。
• 內外部對照：客戶條款補進同一張卡，不另開外部案。
• 需求池（含狀態）：草稿／已分析／待篩／資訊不足。
• 分類決議：看長期擁有能力的團隊。#23 寫用膠、交付是 NDT → 測試組。

## Slide 8
先進工藝需求規劃流程 · 建議與文件
8 / 11
產出文件
步驟 5–6 文件
• Must-meet 清單：無窗口、無問題陳述、不屬本部門 → 退回，不是低分。
• 評分卡：可行性 30% + 價值 40% + 前景 30%，每分一句理由。
• 組內排序 + 淘汰／暫緩：#5 PS 組裝 Hold；#13 巡檢 Kill／降權。
• 立項包 + Gate 紀錄：對桶、對資源、對交期。範例 #4 有條件 Go，樣件前不得下長交期本體。
• 資源占用表：每個 Go 從哪個桶扣，剩餘透明。

## Slide 9
先進工藝需求規劃流程 · 建議與文件
9 / 11
產出文件
步驟 0／7 文件
• 年度策略一頁紙：今年打哪幾仗（具身可複製場景、氫能節點、AI 散熱品質、實驗室窗口）。
• 策略桶與比例（示例）：突破 25–30%、精進 35–40%、維持 15–20%、彈性 10–15%。
• 立項組合覆核：具身不要同時開下腰高難度與精密組裝，會打穿突破桶。
• 預研（內部膠路 NDT、巡檢）進彈性桶，不要假裝是主力。

## Slide 10
先進工藝需求規劃流程 · 建議與文件
10 / 11
文件範例
REQ-004 NG port 取件：有條件 Go
組內綜合 8.1 排第一，仍不能無條件放行。OI／樣品未取、高度目測、HMI 未定。
1. 2 週內複測高度與 NG 件重量／外型。
2. 樣品與 OI 到位前，不得下長交期本體採購。
3. HMI 通訊或實體按鈕，3 週內二選一。
4. 樣件試取成功（不掉件、節拍達標）再釋放本體預算。

## Slide 11
怎麼用這份材料
互動頁給開會翻文件 簡報給主管講因果
下一步：用提案單把資訊不足的列退回分析；用策略桶檢查這 23 項會不會打穿突破預算；選 1 個 Gate（建議 #4）把有條件 Go 走完一次。